## Sheet1
阶段 | 日期 | 细分内容 | 人员 | 个人内容
开会 | 8.18 | 1.讨论大致分工，确定项目规划时间决定8.19安排 | ALL | 1.日志（每日） 2.个人总结表 3.环评报告
|  | 2.大致模块架构 | dzm
|  | 3.需求分析+规划表 | zjk
|  | 4.UI界面框图及命名 | lzh
1.初始版本 | 8.19 | 1.UI界面美工设计 | lzh
|  | 2.服务端底层代码 | hxy&lym
|  | 3.协议说明 | zjk
|  | 4.服务端功能完善 | dzm
|  | 5.气泡ui&对话框后端 | lzh
|  | 6.密保问题选择 | hxy
|  | 7.信号解压 | zjk
|  | 8.好友列表（客户端+服务端） | lym
| 8.2 | 1.服务端数据库-头像系统服务端 | dzm
|  | 2.对话显示设计 | lzh
|  | 3.页面优化&设计概要书 | hxy
|  | 4.好友列表（客户端+服务端） | lym
|  | 5.头像系统-客户端 | zjk
2.添加新功能 | 8.21
8.22
3.功能完善+文档 | 8.23
8.24
调整 | 8.25